โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครประจำครอบครัว(อสค.) พลังเครือข่ายสู่ครัวเรือน จากใจสู่ใจ

อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

1. หลักการและเหตุผล

จากนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งให้ความสำคัญในการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ประชาชนมีความรอบรู้ การเข้าถึงข้อมูลและตัดสินใจด้านสุขภาพได้ดีด้วยการพัฒนาระบบเครือข่ายต่อยอดขยายจากชุมชนที่มีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เข้าไปถึงทุกครัวเรือน โดยส่งเสริมให้คนในครอบครัว มาเป็นอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้แต่ละครอบครัวมีคนช่วยดูแลสุขภาพคนในครอบครัวให้ครอบคลุมทั่วถึง และกลับมาพึ่งตนเองได้ โดยครอบครัวหนึ่ง จำเป็นต้องมีอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) อย่างน้อย 1 คน โดยมีเป้าหมายการพัฒนา อสค. เริ่มจากกลุ่มเป้าหมาย ญาติและ/หรือผู้ดูแลครอบครัวผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง (CKD) ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) และโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD) ก่อนโดยใช้วิธีจัดอบรมแบบฝึกปฏิบัติ

อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว มีผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อ (Non-communicable diseases : NCDs) โรคเบาหวานจำนวน 5,133 คน โรคความดันโลหิตสูง จำนวน 10,193 คน ผู้ป่วยโรคไต (CKD) จำนวน 1,040 คน และผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) จำนวน 129 คน หากประชาชนสามารถดูแลสุขภาพได้ด้วยตนเอง(Self-Care) โดยให้ประชาชนได้เลือกวิธีการหรือกิจกรรมที่ใช้ประพฤติปฏิบัติในการดูแลสุขภาพของประชาชนด้วยกันเอง ในการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพ โดยการใช้องค์ความรู้ ภูมิปัญญา เทคโนโลยีและทรัพยากรพื้นฐานในครอบครัว ชุมชนและสังคม โดยเริ่มจากการสร้างระบบการสร้างความรู้ในชุมชนที่ต้องมีคนที่รู้เรื่องสุขภาพ และเป็นศูนย์รวมในการให้คำปรึกษาหารือเรื่องสุขภาพและเป็นตัวจักรสำคัญในการขับเคลื่อนสุขภาพในรูปแบบอาสาสมัครสาธารณสุข ได้แก่ อสม. อสค.เพื่อก้าวข้ามรูปแบบอาสาสมัครที่มีอยู่ในปัจจุบันและผลักดันไปให้ถึงเป้าหมายของงานสาธารณสุขมูลฐาน

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวัฒนานครได้เล็งเห็นความสำคัญที่ประชาชนจะสามารถดูแลสุขภาพได้ด้วยตนเอง(Self-Care)  จึงได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครประจำครอบครัว(อสค.) พลังเครือข่ายสู่ครัวเรือน จากใจสู่ใจ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว เพื่อให้อาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) สามารถดูแลผู้ป่วยNCD ,Stroke และCKD ที่ป่วยติดบ้านติดเตียงได้ โดยมุ่งเน้นให้ระดับบุคคล ระดับครอบครัว สามารถวิเคราะห์และจัดการความเสี่ยง ภัยสุขภาพ ตลอดจนดูแลสุขภาพด้วยตนเองและแก้ไขปัญหาของชุมชนร่วมกัน แบบพึ่งตนเองได้  โดยการต่อยอดขยายผลจากการดูแลสุขภาพชุมชนไปถึงครอบครัวอย่างเป็นระบบบนฐานทุนเดิมที่มีอยู่นำมายกระดับ ปรับทัศคติ และเพิ่มเติมความรู้ ประกอบกับการนำเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม ตามบริบทมากขึ้น เพื่อให้ประชาชนบนผืนแผ่นดินไทยยู่อย่างมีความสุข และมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถช่วยเหลือตนเองได้ พึ่งตนเองได้ โดยไม่เป็นภาระของครอบครัวมากนัก

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ อสค.สามารถดูแลผู้ป่วยNCD ,Stroke และCKD ได้อย่างถูกต้อง

3. กลุ่มเป้าหมาย

1. พยาบาลวิชาชีพและเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวัฒนานคร จำนวน 25 คน

2. ญาติและหรือผู้ดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง (CKD) ญาติและหรือผู้ดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงและญาติและหรือผู้ดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD) และญาติและหรือผู้ดูแลผู้ป่วย Stroke จำนวน 70 คน

3. วิทยากรจำนวน 2 คน

4. วิธีดำเนินการ (งานและกิจกรรม)

ขั้นเตรียมการ

1.ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่และผู้รับผิดชอบงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวัฒนานคร เพื่อร่วมกันวางแผนและกำหนดกิจกรรมในดำเนินโครงการ

2.เสนอโครงการเพื่ออนุมัติจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

3.ประชาสัมพันธ์และคัดเลือกผู้ที่จะมาเป็นอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) ตามคุณสมบัติและเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) พลังเครือข่ายสู่ครัวเรือน จากใจสู่ใจ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ในพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้ง 21 แห่ง อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว จำนวน 70 คน

4. แต่งตั้งทีมพี่เลี้ยงอสค.และประสานวิทยากร

ขั้นดำเนินการ

1. ประชุมทีมพี่เลี้ยงในการจัดทำคู่มือและหลักสูตร อสค.
           2. จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) พลังเครือข่ายสู่ครัวเรือน จากใจสู่ใจ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว จำนวน 2 วัน โดยเชิญวิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล                     จำนวน 2 คน

วันที่ 1  - ประเมินความรู้ก่อนการอบรม

- หลักสูตรหลักสูตรฝึกอบรมอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) โรคไตเรื้อรัง (CKD)
- หลักสูตรหลักสูตรฝึกอบรมอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) ผู้ดูแลผู้ป่วย Stroke

วันที่ 2 - หลักสูตรหลักสูตรฝึกอบรมอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs)

- ประเมินความรู้หลังการอบรม ขั้นสรุปผลโครงการ ประเมินศักยภาพอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) โดยการประเมินความรู้หลังการอบรม

3.อาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค) ฝึกภาคปฏิบัติ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

4.นิเทศติดตาม อาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค) โดยทีมพี่เลี้ยง

5.ถอดบทเรียนการดำเนินงานของ อสค.เพื่อปรับปรุงหลักสูตร

6.รพสต.ทุกแห่งดำเนินการจัดอบรมอสค.โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) โรคไตเรื้อรัง (CKD) โดยมีทีม อสค.             ที่ผ่านการอบรมแล้วมาเป็นทีมพี่เลี้ยงในการให้ความรู้และฝึกภาคปฏิบัติร่วมกับรพสต.

ขั้นสรุปผลโครงการ

ประเมินศักยภาพอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) โดยการประเมินความรู้หลังการอบรมและการประเมินผลการฝึกปฏิบัติภาคสนาม

5. ระยะเวลาการดำเนินการ

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 , วันที่ 19 – 20 ธันวาคม 2562 ,วันที่ 17 มกราคม 2563 ,วันที่ 17 เมษายน 2563 , 15 พฤษภาคม 2563 และ  17 กรกฎาคม 2563

6. สถานที่ดำเนินโครงการ

1. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลวัฒนานคร สาขาแพทย์แผนไทย                        จังหวัดสระแก้ว

2. กิจกรรมฝึกภาคปฏิบัติ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 21 แห่ง สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

3. ถอดบทเรียน ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

7. วิทยากร

1.นางสุชาดา ช่วยสงเคราะห์   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ                                                             โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองมะนาว

2.นางสาววัชราภรณ์ พันธรรม  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ                                                         โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยเดื่อ

8. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

1. ร้อยละ 90 ของผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลผู้ป่วย ติดบ้าน ติดเตียงโรคNCD storke CKD

2. ร้อยละ 90 ของ อสค.สามารถดูแลและปฏิบัติต่อผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง

9. การประเมินผลโครงการ

| วัตถุประสงค์ของโครงการ | ตัวชี้วัด | เกณฑ์ | แหล่งข้อมูล | เครื่องมือ/วิธีการ | การวิเคราะห์ข้อมูล |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| เพื่อให้ อสค.สามารถดูแลผู้ป่วยNCD ,Stroke และCKD ได้อย่างถูกต้อง | ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลผู้ป่วย ติดบ้าน ติดเตียงโรคNCD storke CKD | ร้อยละ 90 ของผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลผู้ป่วย ติดบ้าน ติดเตียงโรคNCD storke CKD เพิ่มขึ้นก่อนการเข้ารับการอบรม | ญาติและหรือผู้ดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง (CKD) ญาติและหรือผู้ดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงและญาติและหรือผู้ดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD) และญาติและหรือผู้ดูแลผู้ป่วย Stroke | แบบประเมินความรู้ก่อน-หลังการอบรม | ร้อยละ |
|  | อสค.ที่ผ่านการอบรมสามารถดูแลและปฏิบัติต่อผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง | ร้อยละ 90 ของ อสค.สามารถดูแลและปฏิบัติต่อผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง |  | แบบประเมินการฝึกปฏิบัติงานของ อสค. ใน รพ.สต. (การฝึกปฏิบัติภาคสนาม) | ร้อยละ |

10. ผู้รับผิดชอบโครงการ

1. นายนภาพล วสนาท ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

2. นาวสาวณิชาดา มหาพันธุ์ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

อสค. มีศักยภาพและเชื่อมโยงการดูแลสุขภาพของบุคคลและครอบครัวได้อย่างเหมาะสม ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง (CKD) ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) และโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD)ได้รับการดูแลอย่างถูกต้องและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

12. แผนบริหารความเสี่ยง

| ความเสี่ยง | การบริหารจัดการ |
| --- | --- |
| - การดำเนินกิจกรรมไม่เป็นตามแผนที่กำหนด เนื่องจากการส่งขออนุมัติแผนล่าช้า | -จัดทำแผนปฏิบัติราชการ เสนอนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอนุมัติภายในเดือนตุลาคม2562 |
| - กลุ่มเป้าหมายติดภารกิจ เข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบตามจำนวนเป้าหมาย | - ประสานกลุ่มเป้าหมาย โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายและวันให้ชัดเจน - สำรวจแบบตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้ง เพื่อจะได้ทราบจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน - ประชาสัมพันธ์ล่วงหน้า 1 สัปดาห์ก่อนการจัดอบรมเพื่อเป็นการย้ำเตือนให้กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม |

13. งบประมาณ

จากเงินบำรุงโรงพยาบาลวัฒนานคร ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 51,100 บาท                               (ห้าหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน )   ตามรายละเอียด ดังนี้                                                                                      1.กิจกรรมประชุมทีมพี่เลี้ยงในการจัดทำคู่มือและหลักสูตร อสค.                                                                              -  ค่าอาหารกลางวันจำนวน 25 คนๆละ 1 มื้อๆละ 80 บาท			เป็นเงิน  2,000   บาท

-  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มจำนวน 25 คนๆละ 2 มื้อๆละ 25 บาท	เป็นเงิน 1,250    บาท

2.กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) พลังเครือข่ายสู่ครัวเรือน จากใจสู่ใจ                             อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว จำนวน 2 วัน

-  ค่าอาหารกลางวันจำนวน 70 คนๆละ 2 มื้อๆละ 80 บาท  		  เป็นเงิน  11,200  บาท

-  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มจำนวน 70 คนๆละ  4 มื้อๆละ 25 บาท	  เป็นเงิน  7,000    บาท

-  ค่าสมนาคุณวิทยากร จำนวน 2 คนๆละ 2 วันๆละ 3 ชั่วโมงๆละ 300 บาท  เป็นเงิน  3,600     บาท

-  ค่าวัสดุสำนักงาน 							  เป็นเงิน   2,100    บาท

-  ค่าประกาศนียบัตร จำนวน 70 แผ่นๆละ 35 บาท 			  เป็นเงิน   2,450    บาท

-  ค่าจัดทำรูปเล่มเอกสาร จำนวน 70 ชุดๆละ 50 บาท 			  เป็นเงิน   3,500    บาท

3.กิจกรรมนิเทศติดตาม อาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค)โดยทีมพี่เลี้ยง จำนวน 3 ครั้ง

-  ค่าเบี้ยเลี้ยง จำนวน 10 คนๆละ 5 วันๆละ 120 บาท จำนวน 3 ครั้ง       เป็นเงิน  18,000  บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 51,100 บาท (ห้าหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

หมายเหตุ  ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายแทนกันได้

ลงชื่อ..................................................................ผู้เสนอโครงการ

(นางสาวณิชาดา มหาพันธุ์)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ลงชื่อ…………………………………………………………..ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางอารี วิเชียร)

ตำแหน่ง  สาธารณสุขอำเภออำเภอวัฒนานคร

ลงชื่อ…………………………………………………………..ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายสุขุม พิริยะพรพิพัฒน์)

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัฒนานคร

ลงชื่อ..................................................................ผู้เห็นชอบโครงการ

(.................................................)

ตำแหน่ง  ( รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว)

ลงชื่อ……………………………………………….………….ผู้อนุมัติโครงการ

(....................................................)

การอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครประจำครอบครัว(อสค.) พลังเครือข่ายสู่ครัวเรือน จากใจสู่ใจ

อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

เนื้อหาหลักสูตร แบ่งเป็น 2 ส่วน

ส่วนที่ 1 ภาคทฤษฎี จำนวน 8 ชั่วโมง

ส่วนที่ 2 ภาคปฏิบัติ จำนวน  24 ชั่วโมง  ( 3 วัน ๆละ 8 ชั่วโมง )

ภาคปฏิบัติ  ใช้เวลา  5  วัน

| รายการ | จำนวน | สถานที่ | ผู้ควบคุม |
| --- | --- | --- | --- |
| - วัดความโลหิต | 15 ราย | รพ.สต. | พยาบาลวิชาชีพหรือเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล |
| - ตรวจน้ำตาลปลายนิ้ว | 5 ราย | รพ.สต. |  |
| - ให้สุขศึกษาผู้ป่วยโรคไต โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง | 5 ราย | ในชุมชน |  |
| - ทำแผล | 5 ราย | ทำแผลที่บ้านผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง |  |

ภาคทฤษฎี

ตารางการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครประจำครอบครัว(อสค.)

พลังเครือข่ายสู่ครัวเรือน จากใจสู่ใจ

อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

| วัน เวลา | เนื้อหา | วิทยากร |
| --- | --- | --- |
| วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 |  |  |
| 8.30 น.-9.30 น. | ความสำคัญของ อสค. คุณธรรม จริยธรรม | นางสุชาดา ช่วยสงเคราะห์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพสต.บ้านคลองมะนาว |
| 9.30 น.-12.00 น. | การดูแลสุขภาพครอบครัวผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงเพื่อชะลอไตเสื่อม | นางสุชาดา ช่วยสงเคราะห์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพสต.บ้านคลองมะนาว |
| 12.00 น.-13.00 น. | พักรับประทานอาหารกลางวัน |  |
| 13.00 o.-14.30 น. | การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง( Stroke )และการฟื้นฟู | นางสุชาดา ช่วยสงเคราะห์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพสต.บ้านคลองมะนาว |
| 14.30 น.-16.30 น. | การออกกำลังกายด้วยยางยืด | นางสาววัชราภรณ์ พันธรรม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยเดื่อ |

หมายเหตุ  เวลา 10.20-10.30 น.และเวลา 14.20-14.30 น พักรับประทานอาหารว่าง

ตารางการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครประจำครอบครัว(อสค.)

พลังเครือข่ายสู่ครัวเรือน จากใจสู่ใจ

อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

| วัน/เวลา | เนื้อหา | วิทยากร |
| --- | --- | --- |
| วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 |  |  |
| 8.30 น.-10.30 น. | อาหารเฉพาะโรคเบาหวาน ความดัน โลหิตสูงและอาหารเฉพาะโรคไตวาย | นางสาววัชราภรณ์ พันธรรม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยเดื่อ |
| 10.30 น.-12.00 น. | การเฝ้าระวังการใช้ยาในผู้ป่วยไตวายและผู้ป่วยโรคเรื้อรังเบาหวาน ความดันโลหิตสูง | นางสาววัชราภรณ์ พันธรรม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยเดื่อ |
| 12.00 น.-13.00 น. | พักรับประทานอาหารกลางวัน |  |
| 13.00 น.-16.30 น. | การช่วยฟื้นคืนชีพ ( เชิงปฏิบัติการ ) | นางสุชาดา ช่วยสงเคราะห์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพสต.บ้านคลองมะนาว นางสุชาดา ช่วยสงเคราะห์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพสต.บ้านคลองมะนาว |

หมายเหตุ  เวลา 10.20-10.30 น.และเวลา 14.20-14.30 น พักรับประทานอาหารว่าง