สรุปผลการดำเนินงานโครงการโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.)พลังเครือข่ายสู่ครัวเรือนจากใจสู่ใจ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม 2562

ประกอบด้วยกิจกรรม ดังต่อไปนี้

1. กิจกรรมประชุมทีมพี่เลี้ยงในการจัดทำคู่มือและหลักสูตร อสค.

ดำเนินการประชุมทีมพี่เลี้ยงในการจัดทำคู่มือและหลักสูตร อสค. ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวัฒนานคร โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม 25 คน ในการจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรม วางแผนแนวทางในการอบรม อสค. และจัดทำแบบประเมินเพื่อใช้ในการนิเทศติดตาม อสค. ไตรมาส ละ 1 ครั้ง

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | เป้าหมาย | ผลที่ได้ | วิธีการประเมิน |
| --- | --- | --- | --- |
| ร้อยละ 100 ของทีมพี่เลี้ยงสามารถนำหลักสูตรและคู่มือไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ | พยาบาลวิชาชีพและเจ้าหน้าที่ สสอ.วัฒนานคร จำนวน 25 คน | ทีมพี่เลี้ยงสามารถนำหลักสูตรและคู่มือไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องร้อยละ 100 | นิเทศติดตามโดยทีมระดับอำเภอ |

2.ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ อสค.ในการดูแลผู้ป่วย ติดบ้าน ติดเตียงโรคNCD storke CKD

ดำเนินการจัดอบรมให้แก่ประชาชนผู้ดูแลผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียงโรคNCD stroke CKD ระหว่าง วันที่ 28 – 29 พฤศจิกายน 2562 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการอบรม จำนวน 70 คน ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลวัฒนานคร สาขาแพทย์แผนไทย เนื้อหาหลักสูตร แบ่งเป็น 2 ส่วน

ส่วนที่ 1 ภาคทฤษฎี จำนวน 8 ชั่วโมง

ส่วนที่ 2 ภาคปฏิบัติ จำนวน  24 ชั่วโมง  ( 3 วัน ๆละ 8 ชั่วโมง )

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | เป้าหมาย | ผลที่ได้ | วิธีการประเมิน |
| --- | --- | --- | --- |
| ร้อยละ 90 ของผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลผู้ป่วย ติดบ้าน ติดเตียงโรคNCD storke CKD | ญาติและหรือผู้ดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง (CKD) ญาติและหรือผู้ดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงและญาติและหรือผู้ดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD) และญาติและหรือผู้ดูแลผู้ป่วย Stroke จำนวน 70 คน | อสค.สามารถดูแลผู้ป่วยNCD storke และCKD ที่ป่วยติดบ้านติดเตียงได้ | อสค.ฝึกปฏิบัติ ณ รพ.สต. และพี่เลี้ยงใน รพ.สต.ทำการประเมินด้วยแบบประเมิน |

3. นิเทศติดตาม อาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค)โดยทีมพี่เลี้ยงระดับอำเภอ ไตรมาสละ 1 ครั้ง

ครั้งที่ 1 เดือนธันวาคม 2562

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | เป้าหมาย | ผลที่ได้ | วิธีการประเมิน |
| --- | --- | --- | --- |
| ร้อยละ 90 ของ อสค.ที่ได้รับการนิเทศติดตามโดยทีมพี่เลี้ยงสามารถดูแลและปฏิบัติต่อผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง | อสค.จำนวน 70 คน | ร้อยละ 90 ของ อสค.ที่ได้รับการนิเทศติดตามโดยทีมพี่เลี้ยงสามารถดูแลและปฏิบัติต่อผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง | การประเมินโดยทีมพี่เลี้ยงระดับอำเภอ จำนวน 3 ครั้ง |

ไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม 2563

ประกอบด้วยกิจกรรม ดังต่อไปนี้

1. นิเทศติดตาม อาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค)โดยทีมพี่เลี้ยงระดับอำเภอ ไตรมาสละ 1 ครั้ง

ครั้งที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ 2563

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | เป้าหมาย | ผลที่ได้ | วิธีการประเมิน |
| --- | --- | --- | --- |
| ร้อยละ 90 ของ อสค.ที่ได้รับการนิเทศติดตามโดยทีมพี่เลี้ยงสามารถดูแลและปฏิบัติต่อผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง | อสค.จำนวน 70 คน | ร้อยละ 90 ของ อสค.ที่ได้รับการนิเทศติดตามโดยทีมพี่เลี้ยงสามารถดูแลและปฏิบัติต่อผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง | การประเมินโดยทีมพี่เลี้ยงระดับอำเภอ จำนวน 3 ครั้ง |

(นางสาวณิชาดา มหาพันธุ์)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ผู้รายงาน